«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ ВСОШ г. Баксана

_________________ Балкизов Х.Б.

«____01__» _февраля__ 2008г.

План

работы по подготовке к созданию управляющего совета вечерней школы

| № п/п | Направления работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инициирование создания управляющего совета в школе. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Участие в работе семинаров Департамента образования города | февраль | Балкизов Х.Б. |
| 1.2 | Участие в работе групп руководителей, инициирующих создание управляющего совета в своих школах | февраль первая декада марта | Балкизов Х.Б. |
| 1.3. | Формирование инициативной группы по созданию УС. | 01.03.-10.03.08. | Балкизов Х.Б. |
| 1.4. | Совещание педагогов с повесткой дня «Ознакомление с целями и задачами управляющего совета школы» | 15.03.08. | Балкизов Х.Б. |
| 1.5. | Родительские собрания с повесткой дня «О создании управляющего совета в школе» | 18.03.08. | Балкизов Х.Б., члены попечительского совета школы, родительского комитета школы. |
| 1.6. | Собрание учащихся 9-11 классов с повесткой дня « О создании управляющего совета школы» | 22.03.08. | Балкизов Х.Б. Дымова А.А. |
| 2. Работа с нормативно-правовой базой. |  |  |  |
| 2.1 | Разработка новой редакции школьного Устава, школьного Положения о порядке управления школой, школьного Положения об УС, на основании рекомендации, разработанных рабочей группой | февраль-март | Балкизов Х.Б. рабочие группы ОУ |
| 3. Подготовка и проведение выборов в управляющий совет. |  |  |  |
| 3.1 | Выдвижение кандидатов для работы в управляющем совете от различных участников образовательного процесса. | третья декада марта | рабочая группа по созданию управляющего совета в школе |
| 3.2 | Проведение процедуры выборов и делегирования членов школьного УС. | первая декада апреля | рабочая группа по созданию управляющего совета в школе |
| 3.3 | Информирование участников образовательного процесса о результатах выборов | первая декада апреля | рабочая группа по созданию управляющего совета в школе |
| 3.4 | Проведение процедуры кооптации в состав УС представителей местного сообщества | апрель - май | управляющие советы школ |
| 4. Информирование участников образовательного процесса о работе управляющего совета школы. |  |  |  |
| 4.1 | Информирование избирателей о работе в составе управляющего совета (на собраниях, заседаниях, классных часах и т.п.) | ежеквартально | члены управляющего совета школы |

СПИСОК

Рабочей группы по созданию Управляющего совета

МОУ ВСОШ г. Баксана

- Дымова Аза Ахмедовна         – учитель русского языка и литературы

- Улимбашев Владимир Асуфович – учитель физики

- Абазов Алик Мухадинович   -  учитель истории

- Балкизова Фатима Мухамедовна- секретарь.

Директор                                    Х.Б.Балкизов.